## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
must | 서비스 구축 대상 | 전국 5개 권역 중 1곳을 선정하여 지역 주민·관광객 대상 익명 정보 공유 커뮤니티(LocalHub) 구축 | II. 요청 내용 2항 | 개발 범위 산정 시 대상 권역 1개 기준으로 일정 및 데이터 구조 설계 필요
must | 개발 구조 | Vue.js 3 + Vite 기반 프론트엔드 단일 구조(SPA) 개발, 별도 백엔드 서버 없음 | II. 요청 내용 2항 | 서버리스 구조 전제. DB/API 서버 개발 범위 제외 필요
must | 제공 데이터 연동 | 제공 JSON 파일을 기반으로 프론트엔드 데이터 연동 구현 | III. 제공 데이터 활용 가항 | 직접 공공 API 호출 불필요
must | 데이터 출처 문서화 | 활용 데이터 목록(출처·라이선스·수집일)을 기능 명세서에 포함 | III. 제공 데이터 활용 다항 | 산출물 누락 시 검수 리스크 존재
must | 익명 커뮤니티 | 회원가입·로그인 없는 익명 커뮤니티 구현 | III. 커뮤니티 기능 가항 | 인증·회원 관리 기능 제외
must | 게시글 CRUD | 선정 권역 게시판에서 목록 조회·상세 조회·작성·수정·삭제 구현 | III. 커뮤니티 기능 다항 | Vue 컴포넌트 기반 구현 필요
must | 게시글 저장 방식 | 게시글은 브라우저 localStorage 저장 | III. 커뮤니티 기능 나항 | 서버 DB 저장 방식 사용 불가
must | 챗봇 구현 | Vue3 프론트엔드에서 OpenAI API 직접 호출 방식 구현 | III. 챗봇 기능 가항 | 백엔드 프록시 구조 제외
must | 기술스택 고정 | FE(화면) Vue.js 3(SPA: 새로고침 없이 화면이 바뀌는 방식), BE(서버) FastAPI+SQLAlchemy(DB 연결 도구)+SQLite(가벼운 데이터베이스) | III-4,5 | 지정된 기술스택 외 임의 변경 불가 — 착수 전 팀 전체 숙지 필요
제약 | 지도 시각화 | Leaflet.js 또는 Kakao Maps API 활용 관광지·맛집 지도 핀 및 권역 필터 | 참고2 선택 기능 | 데이터 위치 정보 활용 가능
제약 | 데이터 시각화 | Chart.js/D3.js 기반 게시글 현황·지역 통계 시각화 | 참고2 선택 기능 | 차별화 요소 가능
제약 | 축제 캘린더 | 권역별 축제 일정 캘린더 표시 | 참고2 선택 기능 | FullCalendar 활용 가능
제약 | 경로 안내 | 관광지·맛집 선택 후 이동 경로 지도 표시 | 참고2 선택 기능 | 지도 API 의존성 검토 필요
제약 | 날씨 정보 | 외부 날씨 API 기반 현재 날씨 및 여행 적합 여부 표시 | 참고2 선택 기능 | API 비용 확인 필요
제약 | 실시간 알림 | localStorage polling 기반 새 게시글 알림 | 참고2 선택 기능 | WebSocket 제외 조건 존재
제약 | 다국어 지원 | i18n 활용 한/영 전환 및 다국어 콘텐츠 제공 | 참고2 선택 기능 | 추가 개발 범위
제약 | 소셜 공유 | KakaoTalk 공유, 링크 복사, OG 태그 구성 | 참고2 선택 기능 | 외부 플랫폼 연동 필요
should | 게시판 추가 기능 | 조회수, 검색, 북마크, 좋아요, 이미지 첨부, 태그 기능 | 참고2 선택 기능 | localStorage 기반 설계 필요
should | 커뮤니티 게시판 검색 | 게시글 제목·내용 기준 검색 기능 구현 | 검색어 입력 시 게시글 목록이 즉시 필터링됨 | 선택기능 중 커뮤니티 게시판 추가기능 / 평가 결과: 난이도 낮고 체감 효과 높음
should | 게시글 조회수 표시 | 게시글 상세 진입 시 조회수를 증가시키고 목록/상세에 표시 | 상세 페이지 진입 시 조회수 +1이 localStorage에 저장됨 | 선택기능 중 커뮤니티 게시판 추가기능 / 평가 결과: 구현난이도 2, 실현가능성 5, 임팩트 4
won't have | 축제 캘린더 | FullCalendar 등으로 축제 일정을 캘린더 형태로 시각화하는 기능 | 축제 JSON에 날짜 정보가 없으면 캘린더 기준 데이터가 부족하고 추가 수집·라이선스 검토 부담이 큼 | 이번 MVP 제외
won't have | 경로 안내 | 복수 관광지·맛집 선택 후 이동 경로를 지도 위에 시각화 | 지도 기능보다 복잡하고 외부 API 의존성이 큼 | 3일·신입 중심 프로젝트 범위 초과
won't have | 소셜 공유 연동 | KakaoTalk 공유, 링크 복사, OG 태그 구성 | 카카오 설정, 배포 도메인, 메타데이터 관리 이슈가 있음 | 이번 MVP 제외

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | Leaflet.js 또는 Kakao Maps API 활용 관광지·맛집 지도 핀 및 권역 필터 | 3 | 4 | 5 | 40 | 선정
데이터 시각화 | Chart.js/D3.js 기반 게시글 현황·지역 통계 시각화 | 3 | 3 | 4 | 24 | 보류
축제 캘린더 | 권역별 축제 일정 캘린더 표시 | 4 | 2 | 4 | 16 | 보류
경로 안내 | 관광지·맛집 선택 후 이동 경로 지도 표시 | 5 | 1 | 5 | 10 | 제외
날씨 정보 | 외부 날씨 API 기반 현재 날씨 및 여행 적합 여부 표시 | 3 | 3 | 4 | 24 | 제외
실시간 알림 | localStorage polling 기반 새 게시글 알림 | 4 | 2 | 2 | 8 | 제외
다국어 지원 | i18n 활용 한/영 전환 및 다국어 콘텐츠 제공 | 3 | 4 | 3 | 24 | 제외
소셜 공유 | KakaoTalk 공유, 링크 복사, OG 태그 구성 | 3 | 3 | 3 | 18 | 제외
게시판 추가 기능 | 조회수, 검색, 북마크, 좋아요, 이미지 첨부, 태그 기능 등 | 1 | 5 | 4 | 40 | 선정
선정 결과 | 게시판 추가 기능 / 지도 시각화(1순위) 축제 캘린더(예비후보) - 개발 기간 내 납기 준수 최우선으로 판단

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 광주_전라권
핵심 문제 | 정보가 여러 채널에 흩어져 있고 정보의 신뢰도를 판단하기 어려워 탐색에 많은 시간이 소요된다.
타깃 사용자 | 전라권 관광객
성공 지표 | 신뢰도 있는 관광정보 조회 및 조회수 확보
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
1개 권역 선정 및 LocalHub 구축
제공 JSON 데이터 연동
활용 데이터 목록 문서화
익명 커뮤니티 구조
게시글 local Storage 저장
수정/삭제/비밀번호 확인
게시판 CRUD
주요 질의 유형 대응
챗봇 OpenAI API 연동
챗봇 UI 컴포넌트
챗봇 OpenAI API 연동
Vue.js 3 SPA 구조
Netlify 배포
배포 URL 산출물 포함
개발환경 및 AI 도구 정책 준수
금지 AI 도구 미사용
필수 산출물 제출
.env 파일 미포함
납기 준수
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
게시글 제목·내용 기준 검색 기능 구현
게시글 상세 진입 시 조회수를 증가시키고 목록/상세에 표시
지도 이미지와 제공된 데이터 핀으로 지도에 표시, 핀 누르면 해당 데이터의 상세정보 표시
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
FullCalendar 등으로 축제 일정을 캘린더 형태로 시각화하는 기능
복수 관광지·맛집 선택 후 이동 경로를 지도 위에 시각화
KakaoTalk 공유, 링크 복사, OG 태그 구성

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | MVP 범위 확정 | 팀 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 완료
2 | 기획 | 선택기능 범위 확정 | 팀 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 완료
3 | 기획 | 데이터/라이선스 확인 | 팀 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 완료
4 | 설계 | 화면 구조 설계 | 팀 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 완료
5 | 설계 | 데이터 구조 설계 | 팀 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 완료
6 | 설계 | 컴포넌트 구조 설계 | 팀 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 완료
7 | 설계 | 프롬프트 설계 | 팀 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 100 | 완료
8 | 개발 | 프로젝트 세팅 | 팀 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 완료
9 | 개발 | JSON 데이터 연동 | 팀 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 100 | 완료
10 | 개발 | 게시판 구현 | 박현모 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 100 | 완료
11 | 개발 | 게시판 추가기능 | 박현모 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 완료
12 | 개발 | 챗봇 구현 | 임형찬 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 완료
13 | 개발 | 지도 시각화 | 권아영 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 100 | 완료
14 | 배포 | 환경변수 정리 | 팀 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 100 | 완료
15 | 배포 | Git 저장소 정리 | 팀 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 완료
16 | 배포 | Netlify 배포 | 팀 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 완료
17 | 배포 | 배포 URL 확인 | 팀 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 완료
18 | 테스트 | 기능 통합 테스트 | 팀 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 완료
19 | 테스트 | 반응형 테스트 | 팀 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 완료
20 | 테스트 | 배포 환경 테스트 | 팀 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 완료
21 | 테스트 | 오류 수정 | 팀 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 완료
22 | 문서화 | 기능 명세서 작성 | 팀 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 100 | 완료
23 | 문서화 | WBS 정리 | 팀 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 완료
24 | 문서화 | 데이터 출처 정리 | 팀 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 100 | 완료
25 | 문서화 | 제출물 점검 | 팀 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 완료
26 | 발표준비 | 발표 구조 작성 | 팀 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 완료
27 | 발표준비 | PPT 작성 | 팀 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 100 | 완료
28 | 발표준비 | 시연 흐름 정리 | 팀 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 완료
29 | 발표준비 | 최종 리허설 | 팀 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 완료
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식